Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования за 2021 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования за 2021 г. проведена в соответствии с постановлением администрации Малосеменоваского МО №11-п от  11.03.2016 г. «Об утверждении Положения о Порядке и принятия решений о разработке муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ».

В Малосеменовском муниципальном образовании в 2021 г. действовали муниципальные программы:

1.«Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Малосеменовского муниципального образования на 2021 год»

2. « Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 год»

1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Малосеменовского муниципального образования».

2.Противодействие коррупции в администрации Малосеменовского муниципального образования на 2020-2022 гг.»

3. «По охране и использованию земель на территории Малосеменовского муниципального образования на 2020-2021 гг.»

5. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021 -2023 гг.»

6. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Малосеменовского муниципального образования на 2020 -2022 гг.»

7. «Развитие физической культуры и спорта в Малосеменовском муниципальном образовании на 2020-2023 гг.».

8. «Оформление бесхозяйного имущества ,расположенного на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021 г».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей и улучшение качества жизни  населения Малосеменовского муниципального образования

Объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил

1134,1 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 906,8 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Малосеменовского муниципального образования» утверждена постановлением администрации Малосеменовского муниципального образования № 3-п от 27.01.2020 г., предусмотрено в местном бюджете 5 тысяч рублей.

Целю реализации программных мероприятий являлось:

стабилизация криминогенной обстановки , недопущение  значительного роста общего числа совершаемых преступлений;
 оздоровление обстановки на улицах и в других  общественных местах;                                      
 недопущение роста рецидивной и "бытовой" преступности;  
 улучшение профилактики правонарушений в среде   несовершеннолетних и молодежи;                            
 осуществление контроля за миграционными потоками,  недопущение роста числа незаконных мигрантов;             
 недопущение роста правонарушений и преступлений,  связанных с незаконным оборотом наркотических и  психотропных веществ

повышение доверия к правоохранительным органам;

формирование основ правовой культуры населения   и должностных лиц.

Для осуществления целей, поставленных программой финансовых средств не потребовалось.

1. Осуществлялось постоянное взаимодействие с участковым уполномоченным полиции по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности на территории поселения.

3.Проводились мероприятия оперативно-профилактического характера по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, обследование их жилищно- бытовых условий ,рейды выявления  нахождения несовершеннолетних в ночное время на территории МО.

4.Оказано содействие в проведении спортивных мероприятий и спортивных секций для молодежи.

5.Осуществлялось взаимодействие с антитеррористической комиссией БМР по осуществлению контроля за миграцией населения, недопущению террористических угроз и незаконного оборота наркотических веществ.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Малосеменовского муниципального образования» признана эффективной.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации Малосеменовского муниципального образования на 2020-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Малосеменовского муниципального образования № 9-п от 07.04.2020 г., предусмотрено в местном бюджете 5 тысяч рублей.

Реализация программных мероприятий оказала влияние обеспечение правовых и организационных мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин коррупции;

снижение административных барьеров при предоставлении органами местного самоуправления Малосеменовского муниципального образования муниципальных услуг;

совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

обеспечение открытости, гласности и прозрачности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и активизация антикоррупционного просвещения граждан ;

противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски.

повышение качества муниципальных правовых актов за счет проведения антикоррупционной экспертизы, совершенствование нормативной правовой  базы; сокращение числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции  в органах местного самоуправления ;усиление взаимодействия с сельскими поселениями  муниципального района в реализации антикоррупционной политики.

Для осуществления целей, поставленных программой финансовых средств не потребовалось.

1.Принятие нормативно-правовых актов проводилось после проведения прокуратурой правовой экспертизы и выявления коррупционной составляющей.

2.Все  муниципальные служащие предоставили  сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера

3.Информация о деятельности ОМСУ размещена в системе «Интернет» и носит открытый характер.

4.В администрации работает комиссия по противодействию коррупции.

5.Фактов проявления коррупции в администрации не выявлено.

6.Проводились мероприятия с представителями прокуратуры по вопросам противодействия коррупции.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Противодействие коррупции в администрации Малосеменовского муниципального образования на 2020-2022 гг.» признана эффективной.

Муниципальная программа «По охране и использованию земель на территории Малосеменоского муниципального образования на 2020-2021 гг.» утверждена постановлением администрации Малосеменовского муниципального образования № 15-п от 25.06.2020 г направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики сельского поселения. В бюджете на исполнение мероприятий предусмотрено 2 тысячи рублей.

Для осуществления целей , поставленных программой финансовых средств не потребовалось.

Объявлялись традиционные субботники, проводились мероприятия по очистке территории населенных пунктов от мусора, выявлялись несанкционированные свалки мусора.

Во взаимодействии с районной межведомственной комиссией выявлялись самовольные постройки, не оформленные должным образом.

Разъяснялись населению  требования земельного законодательства.

Но в связи с отсутствием у администрации полномочий по земельному контролю муниципальная программа « По охране и использованию земель на территории Малосеменоского муниципального образования на 2020-2021 гг.» является не достаточно эффективной.

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Малосеменовского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2021 г.» утверждена постановлением администрации Малосеменовского муниципального образования  33-п от 07.12.2020 г. комплексное решение вопросов, связанных с организацией дорожной деятельности; направлена на приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах, повышение уровня социально-экономического развития села;

выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Малосеменовского муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;

обеспечение комфортности проживания жителей Малосеменовского муниципального образования;

повышение безопасности дорожного движения;

повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Малосеменовского  муниципального образования.

Для осуществления целей , поставленных программой израсходовано средств муниципального дорожного фонда, поступивших от Балашовского муниципального района   израсходовано 811,4 тыс.рублей - 100% от планируемой суммы.  В результате       выполнения  программных мероприятий в течение зимнего периода проводились работы по очистке внутри поселковых дорог от снега, окос травы, произведен ремонт дорожного полотна по ул.Советской, с.Малая Семеновка, ул.Коммунистической с.Гусевка.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Малосеменовского муниципального образования и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за счет средств муниципального дорожного фонда на 2020 г.» признана эффективной.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Малосеменовского муниципального образования  № 11-п от 22.03.2018 г., в бюджете МО предусмотрено 5 тысяч рублей. Мероприятия программы  направлены на совершенствование системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих предпринимателей; совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего бизнеса; создание технологических площадок для инновационных проектов; создание сельскохозяйственного бизнес- инкубатора;  развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской деятельности .

Для осуществления целей , поставленных программой финансовых средств не потребовало.

Приоритетными видами предпринимательской деятельности на территории Малосеменовского МО является производство сельскохозяйственной продукции, администрацией оказывалась информационная поддержка субъектам предпринимательской деятельности по вопросам льготного кредитования ,участия в реализации государственных программ,  привлечение представителей малого и среднего предпринимательства  для участия в социальных и культурных мероприятиях на территории муниципального образования и района.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Малосеменовского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» признана эффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 2020-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Малосеменовского муниципального образования № 24-п от 21.11.2019 г. Целями Программы являются:

оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением .

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

обустройство в каждом населенном пункте существующих мест водозабора для противопожарных нужд;

обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.

Для осуществления поставленных задач в области пожарной безопасности предусмотрены мероприятия:

Оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, обеспечение соответствующими знаками.

Оборудование водонапорных башен приспособлением для отбора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечение соответствующими знакам

Обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к месту пожара (чистка дороги )

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

Информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности связи и принятие мер по оповещению населения и органов государственной службы о пожаре:

Оборудование сельских населенных пунктов системами оповещения о пожаре. Для реализации намеченных мероприятий в бюджете муниципального образования предусмотрено 20 тысяч рублей.

В 2021 г.администрацией проводилось: информирование населения о принятых НПА по пожарной безопасности местными органами самоуправления ,а также районными и региональными органами путем размещения информации на стендах в  установленных местах, администрацией проводилась работа профилактической группы в частном секторе по распространению памяток по пожарной безопасности, проводились беседы  на данную тему, проводилось обследование неблагополучных семей с выдачей памяток по пожарной безопасности. Обеспечивалась расчистка дорог для беспрепятственного подъезда пожарных  машин на случай тушения пожаров, взаимодействие с диспетчерской службой Го и ЧС и реагирование в случае возникновения термоточек  в границах муниципального образования.

Оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды не проведено .Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 2020-2022 гг.» признана не достаточно эффективной, причиной послужило недостаточность бюджетных средств для оборудования подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что необходимо предусмотреть в реализации данной муниципальной программе на планируемый период 2022 года.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Малосеменовском муниципальном образовании на 2020-2023 гг.»утверждена постановлением № 36-п от 07.12.2020 г.

На реализацию программы  в бюджете  муниципального образования было запланировано 10 тыс.рублей.

Целью и задачами программы стало создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

развитие и модернизация инфраструктуры для занятий массовым спортом;

совершенствование подготовки    и повышение квалификации     тренерско-преподавательского состава.

Результатом успешной реализации  программы является :увеличение числа граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведет к снижению уровня заболеваемости; выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Основной экономический эффект Программы выразился в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Администрация готовила летнюю площадку для занятия мини футболом на территории парковой зоны с.Малая Семеновка, способствовала работе    спортивной секции при ДК с.Малая Семеновка,вовлечению молодежи в занятие спортом.

Денежных средств на реализацию программы не потребовалось.

По результатам оценки программа признана не достаточно эффективной.

Муниципальная программа «Оформление бесхозяйного имущества ,расположенного на территории Малосеменовского муниципального образования на 2021 г».

Утверждена постановлением администрации № 2-п от 03.02.2021 г.С учетом софинансирования из областного бюджета сумма мероприятий программы составляла 187,7 тыс.рублей.

Основными целями и задачами Программы являлось:

-     оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества;

-  пополнения местного бюджета от использования бесхозяйного имущества, оформленного в муниципальную собственность;

- проведение единой муниципальной политики в сфере имущественных отношений.

Объектом реализации программы было оформление в муниципальную собственность бесхозяйного газопровода на территории МО.

Мероприятия ,запланированные в программы выполнить не удалось, выделенные средства в сумме 181,5 тыс.рублей возвращены в областной бюджет.

Программа признана не эффективной.

Ответственный исполнитель:                                В.Н.Крутоголова

.