Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020 год»**

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 10,0 | 5,0 | Тыс.руб | 10,0 | 5,0 |  |
| 1.1. | Лыжные соревнования |  |  | 2020г | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | Тыс.руб | 1,0 | 0,00 | В связи с не потребностью |
| 1.2. | Праздник Масленицы |  |  | 2020г | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | Тыс.руб | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.3 | Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья |  |  | 2020г | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | Тыс.руб. | 1,0 | 0,00 | В связи с не потребностью |
| 1.4 | Первенство по футболу среди команд поселения |  |  | 2020г | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | Тыс.руб. | 1,0 | 0,00 | В связи с не потребностью |
| *2.* | *Организация проведения спортивно- массовых мероприятий среди детей и молодежи* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  | Местный бюджет | 10,0 | 5,0 | Тыс.руб | 10,0 | 5,0 |  |
| 2.1 | Межпоселенческое первенство по футболу |  |  | 2020г | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | Тыс.руб | 1,0 | 0,0 | В связи с не потребностью |
| 2.2 | Межпоселенческое первенство по футболу среди подростков |  |  | 2020г | Местный бюджет | 1,0 | 0,0 | Тыс.руб | 1,0 | 0,0 | В связи с не потребностью |
| 2.3 | Соревнования среди школьников «Веселые старты» |  |  | 2020г | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Тыс.руб | 0,00 | 0,0 |  |
| 3 | *Организация развития материально-технической базы* | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство спортивных площадок открытого типа в рамках программы «Газпром-детям» (выбор земельного участка, кадастровые и топографические работы) |  |  | 2020г | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Тыс.руб | 0,00 | 0,0 |  |
| 3.2 | Приобретение спортивного инвентаря |  |  | 2020 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Тыс.руб. | 0,00 | 0,0 |  |
| 3.3 | Открытие прокатной базы спортивного инвентаря зимних видов спорта |  |  | 2020 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | Тыс.руб. | 0,00 | 0,0 |  |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020 год»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий* | | | | | | | |
| 1.1 | Лыжные соревнования | тыс.руб | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |
| 1.2 | Праздник Масленицы | тыс.руб | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 % | - |
| 1.3 | Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья | Тыс.руб | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100% |  |
| 1.4 | Первенство по футболу среди команд поселения | Тыс.руб. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100% |  |
| 2. | *Организация проведения спортивно- массовых мероприятий среди детей и молодежи* | | | | | | |
| 2.1 | Межпоселенческое первенство по футболу | Тыс.руб | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |
| 2.2 | Межпоселенческое первенство по футболу среди подростков | Тыс.руб | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |
| 2.3 | Соревнования среди школьников «Веселые старты» | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | В связи со сложившейся экономией |
| 3. | *Организация развития материально-технической базы* | | | | | | |
| 3.1 | Строительство спортивных площадок открытого типа в рамках программы «Газпром-детям» (выбор земельного участка, кадастровые и топографические работы) | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.2 | Приобретение спортивного инвентаря | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3.3 | Открытие прокатной базы спортивного инвентаря зимних видов спорта | Тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020 год»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020г» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; |
| Задачи муниципальной программы | повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;  развитие и модернизация инфраструктуры для занятий массовым спортом; совершенствование подготовки   и повышение квалификации   тренерско-преподавательского состава |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **10,00 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | -Физическое и духовное здоровье граждан является важным условием социально-экономического развития Пинеровского муниципального образования, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.  -в наше время физкультура и спорт являются важнейшими средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития людей  -внедрение в общество навыков здорового образа жизни является одной из основополагающих задач органов местного самоуправления |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по реализации муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020 год»**

Физическое и духовное здоровье граждан является важным условием социально-экономического развития Пинеровского муниципального образования , поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. В наше время физкультура и спорт являются важнейшими средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития людей. Внедрение в общество навыков здорового образа жизни является одной из основополагающих задач органов местного самоуправления

В период реформирования экономики важнейшие целевые индикаторы и показатели состояния и развития физкультуры и спорта на территории муниципального образования значительно снизились. В 2020 -2022 годы строительство спортивных площадок и приобретение спортивного инвентаря заметно улучшит условия для занятий физкультурой и спортом на территории поселения. На дальнейшее развитие условий для занятий физкультурой и спортом на территории муниципального образования нацелена Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020-2022 годы.”

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

Для оценки социально-экономической эффективности Программы используется показатель "Массовость физкультуры и спорта".

Увеличение числа граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, приводит к снижению уровня заболеваемости. Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий. Основной экономический эффект Программы выражается в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Обновление материально-технической базы школьных и внешкольных учреждений, проведение регулярных массовых спортивных мероприятий, позволяет привлечь детей и молодежь к регулярным занятиям физкультурой и спортом, что способствовует повышению индекса здоровья и снижению уровня преступности и наркомании среди детей и молодежи.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

**Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа**- «Развитие физической культуры и спорта в Пинеровском муниципальном образовании на 2020 год» является эффективной**.

Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**