Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

 **«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020-2022г»**

за 2021 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№   п/п** | **Наименование   подпрограммы,     основного    мероприятия,   мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Источник****финанси-****рования** | **Объем****финан-сирования, предусмот-****ренный программой,****тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,****тыс. руб.** | **Наименование****показателя****объема   мероприятия,  единица    измерения** | **Плановое   значение  показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение  показателя объема мероприятия**  | **Обоснование****причин****отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по опашке населенных пунктов муниципального образования* |  |  Администрация Пинеровского муниципального образования |   |   |  35,1 |  | Тыс.руб | 35,1 | 82,9 |  |
| 1.1. | Опашка населенных пунктов муниципального образования( р.п. Пинеровка, с. Лопатино, д. Никольевка,с Алмазово ) |  |   | 2021г  |  Местный бюджет | 35,1 | 29,1 | Тыс.руб | 35,1 | 29,1 | В связи с не потребностью |
| 2. | *Мероприятия по обустройству пожарных пирсов в муниципальном образовании* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 148,9 |  | Тыс.руб. | 148,9 | 100 |  |
| 2.1 | Обустройство пожарных пирсов |  |  | 2021 | Местный бюджет | 148,9 | 148,9 | Тыс.руб. | 148,9 | 148,9 |  |

Приложение №2

к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработ муниципальных программ

Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

 **«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020-2022г»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по опашке населенных пунктов муниципального образования* |
| 1.1 | Опашка населенных пунктов р.п.Пинеровка, с.Лопатино, с.Алмазово д.Никольевка | тыс.руб.  | 35,1 | 29,1 | 6,0 | 82,9 | В связи с не потребностью |
| *Мероприятия по обустройству пожарных пирсов в муниципальном образовании* |
| 2.1 | Обустройство пожарных пирсов | Тыс.руб. | 148,9 | 148,9 | 0,0 | 100 |  |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020-2022г»**

 за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** | **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** |  |
| *Мероприятия по опашке населенных пунктов* |
| Всего за весь период: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| первый год реализации |  35,1 |   |   |  35,1 |   |  29,1 |   |   |  29,1 |   |  в связи с непотребностью |
| *Мероприятия по обустройству пожарных пирсов в муниципальном образовании* |
| первый год реализации | 148,9 |  |  | 148,9 |  | 148,9 |  |  | 148,9 |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  |
| Всего за весь период | 184,0 |   |   |  184,0 |   | 178,0 |   |   | 178,0 |   |  в связи с непотребностью |
| первый год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| последний год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Пинеровского муниципального образования на 2020-2022год»   |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы |   |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения муниципального образования от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципального образования.  |
| Задачи муниципальной программы |  Обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021г  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по опашке населенных пунктов. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **184,0 тыс. руб.**   |
| Ожидаемые конечные результаты  реализациимуниципальной программы   | - Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах, относительное сокращение материального ущерба от них. Проведение противопожарной пропаганды приведет к повышению уровня правосознания населения в области пожарной безопасности.  |