Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020-2022г»**

за 2021 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по опашке населенных пунктов муниципального образования* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 35,1 |  | Тыс.руб | 35,1 | 82,9 |  |
| 1.1. | Опашка населенных пунктов муниципального образования( р.п. Пинеровка, с. Лопатино, д. Никольевка,с Алмазово ) |  |  | 2021г | Местный бюджет | 35,1 | 29,1 | Тыс.руб | 35,1 | 29,1 | В связи с не потребностью |
| 2. | *Мероприятия по обустройству пожарных пирсов в муниципальном образовании* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 148,9 |  | Тыс.руб. | 148,9 | 100 |  |
| 2.1 | Обустройство пожарных пирсов |  |  | 2021 | Местный бюджет | 148,9 | 148,9 | Тыс.руб. | 148,9 | 148,9 |  |

Приложение №2

к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработ муниципальных программ

Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020-2022г»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по опашке населенных пунктов муниципального образования* | | | | | | | |
| 1.1 | Опашка населенных пунктов р.п.Пинеровка, с.Лопатино, с.Алмазово д.Никольевка | тыс.руб. | 35,1 | 29,1 | 6,0 | 82,9 | В связи с не потребностью |
| *Мероприятия по обустройству пожарных пирсов в муниципальном образовании* | | | | | | | |
| 2.1 | Обустройство пожарных пирсов | Тыс.руб. | 148,9 | 148,9 | 0,0 | 100 |  |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Об обеспечение первичных мер пожарной безопасности Пинеровского МО на 2020-2022г»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по опашке населенных пунктов* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 35,1 |  |  | 35,1 |  | 29,1 |  |  | 29,1 |  | в связи с непотребностью |
| *Мероприятия по обустройству пожарных пирсов в муниципальном образовании* | | | | | | | | | | | |
| первый год реализации | 148,9 |  |  | 148,9 |  | 148,9 |  |  | 148,9 |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 184,0 |  |  | 184,0 |  | 178,0 |  |  | 178,0 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Пинеровского муниципального образования на 2020-2022год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения муниципального образования от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципального образования  . |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по опашке населенных пунктов. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **184,0 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | - Реализация программных мероприятий позволит обеспечить снижение количества пожаров, показателей гибели и травматизма людей на пожарах, относительное сокращение материального ущерба от них. Проведение противопожарной пропаганды приведет к повышению уровня правосознания населения в области пожарной безопасности. |