Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Репинского муниципального образования за 2021 г.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Репинского муниципального образования за 2021 г. проведена в соответствии с постановлением администрации Репинского МО № 8-п от  01.03.2016 г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского  муниципального образования и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Репинского муниципального образования».

В Репинском муниципальном образовании в 2021 г. действовали муниципальные программы:

- Комплексное развитие сельских территорий Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2021 год.

- Ремонт, восстановление, благоустройство памятника погибшим воинам в селе Репное на 2021 год

- Улучшение водоснабжения Репинского муниципального образования на 2021-2022 годы.

- Благоустройство и озеленение территории Репинского муниципального образования на 2020-2021 годы.

- Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 год.

- Формирование современной городской среды на территории села Репное на 2018-2022 годы.

- Профилактика правонарушений на территории Репинского муниципального образования на 2020-2022 годы.

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Репинского муниципального образования на 2020 -2022 годы.

- Развитие физической культуры и спорта в Репинском муниципальном образовании на 2020-2022 годы.

- Охрана и использование земель на территории Репинского МО на 2020-2022 года.

- Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Репинском муниципальном образовании на 2021-2023 годы.

- Профилактика нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Репинского МО на 2020-2022 годы.

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей и улучшение качества жизни  населения Репинского муниципального образования.

Объем финансирования муниципальных программ в 2021 году составил 51202,1 тысяч рублей. Фактическое исполнение составило 49799,6 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2021 год» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования   № 5-п от 28.01.2021 г., в бюджете Репинского МО средства на выполнение мероприятий запланированы в сумме 48948,6 тысяч рублей. Фактически было потрачено 48007,1 тысяч рублей (98%).

Целью программы являлось:

- сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории Репинского муниципального образования;

- обучение учащихся средней общеобразовательной школы села Репное в 1 смену;

- создание новых рабочих мест на территории Репинского муниципального образования;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  муниципального образования;

- реализация общественно-значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- повышение доступности и качества услуг образования;

- удовлетворение потребностей населения в услугах общего образования;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- строительство объектов социальной сферы (общеобразовательного учреждения) на территории Репинского муниципального  образования.

Общий объем финансирования Программы на 2021 г. составляет:                     48 948 642 рубля 86 копеек, в том числе:

–    47 047 000 рублей 00 копеек  из средств федерального бюджета,

- 960 142 рубля 86 копеек из средств областного бюджет,                                  –    400 000 рублей 00 копеек из бюджета Репинского МО,

-     541 500 рублей 00 копеек прочие безвозмездные поступления.

В ходе реализации данной программы была построена пристройка со спортивным залом и 4 учебными кабинетами на 100 мест в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа села Репное Балашовского района Саратовской области», село Репное. Средства из федерального и областного бюджета поступили в полном объеме. Безвозмездные средства поступили в объеме 68,0 тысяч рублей. Средства из местного бюджета не поступили.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования, их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ, муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на 2021 год» признана эффективной.

Муниципальная программа «Ремонт, восстановление, благоустройство памятника погибшим воинам в селе Репное на 2021 год» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования   № 29-п от 17.12.2020 г., в бюджете Репинского МО средства на выполнение мероприятий запланированы в сумме 1319,1 тысяч рублей. Фактически было потрачено 1319,1 тысяч рублей (100 %). Цель программы проведение восстановительных работ на объекте  Памятник погибшим воинам.

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи:

- реконструкция, ремонт и восстановление военно-мемориальных объекта на территории муниципального образования;

- достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2021 году составляет 1319,1 тысяч рублей, в том числе:

- из бюджета Репинского муниципального образования – 35,2 тыс. руб.

2) из федерального и областного бюджетов – 1283,9 тыс. руб.

Средства поступили в полном объеме.

Реализация данной программы позволила обеспечить достойное увековечение лиц, погибших при защите Отечества, и будет способствовать патриотическому воспитанию граждан муниципального образования.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Ремонт, восстановление, благоустройство памятника погибшим воинам в селе Репное на 2021 год» признана эффективной.

Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Репинского муниципального образования на 2021-2022 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования   № 25-п от 23.10.2020 г., в бюджете Репинского МО средства на выполнение мероприятий запланированы в сумме 620,0 тысяч рублей. Фактически было потрачено 159,0 тысяч рублей.

Целью программы являлось улучшение водоснабжения в Репинском муниципальном образовании. Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- создание необходимых условий для улучшения работы системы водоснабжения поселения;

- материально-техническое укрепление системы водоснабжения населения поселения;

- улучшение качества подаваемой населению воды.

Для укрепления материально-технической базы по водоснабжению был приобретен глубинный насос на сумму 59,6 тысяч рублей. Для вступления в Федеральную программу «Чистая вода» проведена ревизия документации, в ходе которой были восстановлены паспорта на скважины (потрачено 24,0 тыс. руб.) и проведен анализ воды (потрачено 75,4 тыс. руб.).

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Репинского муниципального образования на 2021-2022 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Репинского муниципального образования на 2020-2021 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования   № 43-п от 16.12.2019 г. В бюджете Репинского МО на 2021 год предусматривалось 33,2 тысячи рублей, освоено 29,2 тысячи рублей.

Целями Программы являются:

- благоустройство Репинского муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселений.

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

- благоустройство территорий муниципального образования   для обеспечения отдыха и досуга граждан;

- благоустройство улиц и площадей муниципального образования ;

- праздничное оформление улиц и площадей.

В 2021 году администрацией Репинского МО проводилась вырубка кустарника и опиловки деревьев на территории с. Репное Репинского муниципального образования.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Репинского муниципального образования на 2020-2021 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 г.» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования  № 4-п от 22.01.2021 г. и направлена на комплексное решение вопросов, связанных:

- с организацией дорожной деятельности;

- приведением автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил;

- обеспечением безопасности на автомобильных дорогах;

- повышением уровня социально-экономического развития села;

- выполнением полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории Репинского муниципального образования.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- обеспечение регулярного и качественного выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети поселения;

- обеспечение комфортности проживания жителей Репинского муниципального образования;

-  повышение безопасности дорожного движения;

- повышение эффективности расходов средств бюджета на ремонт автомобильных дорог Репинского муниципального образования.

Для осуществления целей, поставленных программой, израсходовано средств муниципального дорожного фонда, поступивших от Балашовского муниципального района, в сумме 314,4 тысяч рублей - 100% от планируемой суммы.  В результате  выполнения  программных мероприятий в течение зимнего периода проводились работы по очистке внутрипоселковых дорог от снега в с. Репное, с. Заречное, ост. платформа красная Заря.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2021 г.»  признана эффективной.

Муниципальная программа « Формирование современной городской среды на территории села Репное на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования             № 56-п от 12.12.2017 года. Средства на данную программу в бюджете Репинского МО на 2021 год не предусматривались. Целью реализации программных мероприятий являлось:

- повышение уровня внешнего благоустройства санитарного содержания организация обустройства  парковых зон и мест массового пребывания населения;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования;

- создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства парковых зон и  мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно – художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Для осуществления целей, поставленных программой, финансовых средств не потребовалось.

Осуществлялся ремонт и благоустройство мест массового отдыха жителей села силами работников администрации, спонсоров.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории села Репное на 2018-2022 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Репинского муниципального образования на 2020-2023 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования   № 41-п от 16.12.2019 г.  Средства на данную программу в бюджете Репинского МО на 2021 год не предусматривались.

Целю реализации программных мероприятий являлось:

- стабилизация криминогенной обстановки, недопущение значительного роста общего числа совершаемых преступлений;

- оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;

- недопущение роста рецидивной и "бытовой" преступности;

- улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- осуществление контроля за миграционными потоками, недопущение роста числа незаконных мигрантов;

- недопущение роста правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- повышение доверия к правоохранительным органам;

- формирование основ правовой культуры населения   и должностных лиц.

Для осуществления целей, поставленных программой, финансовых средств не потребовалось.

Осуществлялось постоянное взаимодействие с участковым уполномоченным полиции по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности на территории поселения.

Проводились мероприятия оперативно-профилактического характера по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении, обследование их жилищно-бытовых условий, рейды выявления  нахождения несовершеннолетних в ночное время на территории МО.

Оказано содействие в проведении спортивных мероприятий и спортивных секций для молодежи.

Осуществлялось взаимодействие с антитеррористической комиссией БМР по осуществлению контроля за миграцией населения, недопущению террористических угроз и незаконного оборота наркотических веществ.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Репинского муниципального образования» признана эффективной.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  Репинского МО на 2020-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования   № 42-п от 16.12.2019 года. Целями Программы являются:

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением .

Для достижения поставленных целей потребовалось решение следующих задач:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

- обустройство в каждом населенном пункте существующих мест водозабора для противопожарных нужд;

- обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах.

Для осуществления поставленных задач в области пожарной безопасности предусмотрены мероприятия:

- оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, обеспечение соответствующими знаками;

- оборудование водонапорных башен приспособлением для отбора воды пожарной техникой в любое время года, обеспечение соответствующими знакам;

- обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к месту пожара (чистка дороги);

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности связи и принятие мер по оповещению населения и органов государственной службы о пожаре;

- оборудование сельских населенных пунктов системами оповещения о пожаре. 	Для реализации намеченных мероприятий в бюджете Репинского муниципального образования средства не предусматривались.

В 2021 г. администрацией Репинского муниципального образования проводились:

- информирование населения о принятых НПА по пожарной безопасности местными органами самоуправления, а также районными и региональными органами путем размещения информации на стендах в  установленных местах;

- работа профилактической группы в частном секторе по распространению памяток по пожарной безопасности;

- беседы  на  тему пожарной безопасности;

- обследование неблагополучных семей с выдачей памяток по пожарной безопасности;

- обеспечение расчистки дорог для беспрепятственного подъезда пожарных машин на случай тушения пожаров;

- взаимодействие с диспетчерской службой ГО и ЧС и реагирование в случае возникновения термоточек в границах муниципального образования;

- поддержание в рабочем состоянии пожарных гидрантов.

Оборудование подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды не проведено. Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 2020-2022 гг.» признана не достаточно эффективной, причиной послужило недостаточность бюджетных средств для оборудования подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, что необходимо предусмотреть в реализации данной муниципальной программе на планируемый период 2022 года.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в Репинском муниципальном образовании на 2020-2022 гг.» утверждена постановлением № 44-п от 16.12.2019 г. На реализацию программы  средства в бюджете Репинского МО на 2021 год не предусматривались.

Целью и задачами программы стало:

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта, приобщения различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие и модернизация инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- совершенствование подготовки  и повышение квалификации тренерско-преподавательского состава.

Результатом успешной реализации  программы является:

- увеличение числа граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, приведет к снижению уровня заболеваемости;

- выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности будет свидетельствовать об эффективности реализации программных мероприятий.

Основной экономический эффект Программы выразился в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Администрация Репинского МО собственными силами и средствами спонсоров провела ремонт спортивного оборудования на стадионе с. Репное.

Денежных средств на реализацию программы не потребовалось.

По результатам оценки программа признана не достаточно эффективной.

Муниципальная программа «По охране и использованию земель на территории Репинского  муниципального образования на 2020-2022 гг.» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования № 15-п от 16.06.2020 г., направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики сельского поселения. Для осуществления целей, поставленных программой финансовых средств не потребовалось.

Объявлялись традиционные субботники, проводились мероприятия по очистке территории населенных пунктов от мусора, выявлялись несанкционированные свалки мусора.

Во взаимодействии с районной межведомственной комиссией выявлялись самовольные постройки, не оформленные должным образом.

Разъяснялись населению  требования земельного законодательства.

Но в связи с отсутствием у администрации полномочий по земельному контролю муниципальная программа «По охране и использованию земель на территории Репинского муниципального образования на 2020-2021 гг.» является не достаточно эффективной.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Репинском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования  № 12-п от 03.02.2021 г., в бюджете Репинского МО средства не  предусматривались. Мероприятия программы  направлены:

- на совершенствование системы информационного и учебно-методического обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и действующих предпринимателей;

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего бизнеса;

- создание технологических площадок для инновационных проектов;

- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде предпринимательской деятельности.

Для осуществления целей, поставленных программой, финансовых средств не потребовалось.

Основными видами предпринимательской деятельности на территории Репинского МО является производство сельскохозяйственной продукции. Администрацией Репинского МО оказывалась информационная поддержка субъектам предпринимательской деятельности по вопросам льготного кредитования, участия в реализации государственных программ,  привлечение представителей малого и среднего предпринимательства для участия в социальных и культурных мероприятиях на территории муниципального образования и района.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в репинском муниципальном образовании на 2021-2023 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования  № 3-п от 24.01.2021 г., в бюджете Репинского МО средства на данную программу не  предусматривались. Целью программы являлось предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Саратовской области (далее -  требований, установленных законодательством РФ), устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ.

Для осуществления целей, поставленных программой, финансовых средств не потребовалось.

В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на территории муниципального образования нормативных правовых актов Российской Федерации, Саратовской  области и Репинского МО. Объектами профилактических мероприятий при осуществлении  муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в сфере благоустройства и санитарного содержания на территории  Репинского МО являются юридические лица, индивидуальные предприниматели. Администрацией Репинского МО совершались рейды по выявлению нарушений санитарного содержания территорий, проводилась разъяснительная работа с предпринимателями и юридическими лицами.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Профилактика правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований муниципального контроля на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» признана эффективной.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Репинского МО на 2020 - 2022 годы» утверждена постановлением администрации Репинского муниципального образования  № 18-п от 11.08.2020 г., в бюджете Репинского МО средства на данную программу не  предусматривались.

Основными целями программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Репинского муниципального образования  за счет снижения в 2021 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Из-за дефицита бюджета Репинского МО комплекс мероприятий, предусмотренный данной программой, в 2021 году не выполнялся.

В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ Репинского муниципального образования их формировании и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности муниципальных программ муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Репинского МО на 2020-2022 годы» признана не эффективной.

.