Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«**Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы**»

за 2021 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по содержанию муниципального имущества* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 519,4 | 408,7 | Тыс.руб | 519,4 | 408,7 |  |
| 1.1. | Услуги технической инвентаризации объектов недвижимого имущества |  |  | 2021г | Местный бюджет |  |  | Тыс.руб |  |  | В связи с не потребностью |
| *2.* | *Мероприятия по уплате взносов в фонд капитального ремонта* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 139,1 | 139,1 | Тыс.руб | 139,1 | 139,1 |  |
| 2.1 | Уплата взносов в фонд капитального ремонта |  |  | 2021г | Местный бюджет | 139,1 | 139,1 | Тыс.руб | 139,1 | 139,1 | В связи со сложившейся экономией |
| 3. | *Мероприятия по ремонту колодцев* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 79,0 | 0,0 | Тыс.руб | 79,0 | 0,0 | В связи со сложившейся экономией |
| 3.1 | Ремонт колодцев |  |  | 2021г | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | Тыс.руб | 50,00 | 0,0 | В связи со сложившейся экономией |
| 4. | *Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 200,0 | 139,1 | Тыс.руб | 220,0 | 139,1 | - |
| 4.1 | Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  | 2021г | Местный бюджет | 200,0 | 139,1 | Тыс.руб | 200,0 | 139,1 | В связи со сложившейся экономией |
| 4.2 | Разработка проекта организации зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения |  |  | 2021г | Местный бюджет | 131,0 | 130,5 | Тыс.руб. | 131,0 | 130,5 | В связи со сложившейся экономией |
| 5. | *Мероприятия по обустройство индивидуального*  *отопления* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  | В связи с не потребностью |
| 5.1 | Обустройство индивидуального  отопления |  |  | 2021 | Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | Тыс.руб. | 60,0 | 0,0 | В связи с не потребностью |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по содержанию муниципального имущества* | | | | | | | |
| 1.1 | Услуги технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | В связи со сложившейся экономией |
| 2. | *Мероприятия по уплате взносов в фонд капитального ремонта* | | | | | | |
| 2.1 | Уплата взносов в фонд капитального ремонта | Тыс.руб | 139,1 | 139,1 | 0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |
| 3. | *Мероприятия по ремонту колодцев* | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт колодцев | Тыс.руб | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |
| 4 | *Мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения* | | | | | | |
| 4.1 | Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Тыс.руб | 200,0 | 139,1 | 60,9 | 69,6% | В связи со сложившейся экономией |
| 4.2 | Разработка проекта организации зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения | Тыс.руб | 131,0 | 130,5 | 0,5 | 99,6% | В связи со сложившейся экономией |
| 5. | *Мероприятия по обустройство индивидуального отопления* | | | | | | |
| 5.1 | Обустройство индивидуального  отопления | Тыс.руб | 60,0 | - | 60,0 | 100% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к[Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы»**

за \_2021\_ год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по содержанию муниципального имущества* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 519,4 |  |  | 519,4 |  | 408,7 |  |  | 408,7 |  | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 475,0 |  |  | 519,4 |  | 408,7 |  |  | 408,7 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование и содержание муниципального имущества на территории Пинеровского муниципального образования на 2020-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное использование объектов недвижимости, а также обеспечивающей гарантии прав собственности муниципального образования на недвижимое имущество, формирование полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости |
| Задачи муниципальной программы | Задачей программы является формирование и эффективное управление муниципальной собственностью администрацией Пинеровского муниципального образования . Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по содержанию муниципального имущества. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований Пинеровского муниципального образования. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **519,4тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | |  | | --- | | Сокращение количества объектов, не отвечающих предусмотренными для сельского поселения полномочиями, путем разграничения имущества. | | Повышение доступности и открытости информации о муниципальной собственности для населения. | |